## Plan
Project Plan
Project Name: | [6 empty] | translator-java-cpp
Project Team
Team Leader | Ильченко А.С.
Coder 1 | Бураков А.А.
Coder 2 | Зенков М.А.
Coder 3 | Ильченко А.С.
Coder 4 | Крючкова Н.Ю.
Build Engineer | Крючкова Н.Ю.
Technical Writer | Бураков А.А.
Deadlines
Part |  | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 2023-01-02
Software Project Plan | bar: 2022-10-03 to 2022-10-10
Marketing Requirements Specification | bar: 2022-10-10
Software Requirements Specification | bar: 2022-10-10 to 2022-10-24
Software Design Specification | bar: 2022-10-17 to 2022-10-31
Code Issue List | bar: 2022-10-24 to 2022-11-07
Code Release 1.0 | bar: 2022-10-24 to 2022-11-28
User Manual | bar: 2022-11-21 to 2022-12-05
Software Test Plan | bar: 2022-12-05 to 2022-12-19
Requirements Tracaebility Matrix | bar: 2022-12-12 to 2022-12-26
Test Logs | bar: 2022-12-19 to 2023-01-02